## pipeline
狀態 | 日期 | 模組名稱 | 進度說明 | 執行時間 | 下次預計進度 | 預計完成日 | 備註
B | 20222/8/8 | 頁面雛形 | 登入後的初始頁面、風險互助部分頁面 | 3 HR | 與Ben學長討論頁面細節，並將缺漏部分完成。 | 20222/8/11
B | 20222/8/8 | AWS EC2 部署測試 | 架設主機、建立環境、SSH連線、 | 2 HR | 將名憲學長的專案部署至雲端主機，並且能從外部連線、寫入資料。 | 20222/8/9
C | 2022-08-09 | AWS EC2 部署測試 | 部署SFTP Server、部署名憲學長專案 | 5 HR
B | 2022-08-10 | 頁面雛形 | 風險供給開始表單 | 2HR | 資金供給表單完成、核保步驟、其他頁面，完成確認後就可以開始寫成前端 | 20222/8/11
C | 2022-08-12 | AWS EC2 部署測試 | 開發環境改成 Django，架設 git | 3HR
B | 2022-08-15 | Django前端實作 | base, sidebar, navbar樣板完成，表單製作中（以form wizard實作） | 6HR | form基本完成，可暫存資料在session，最後送出完整表單 | 2022-08-17
B | 2022-08-16 | Django前端實作 | 完成個人計畫表單前後端 | 6HR | 改用多頁多form，不需要存session或使用form wizard，比較單純 | 2022-08-17
C | 2022-08-17 | Django前端實作 | 完成開始風險計畫前端以及表單 | 3HR
註： | A | 模組分析規劃
| B | 模組撰寫中
| C | 模組完成