## pipeline
狀態 | 日期 | 模組名稱 | 進度說明 | 執行時間（單位：小時） | 下次預計進度 | 預計完成日 | 備註 | 註： | A | 模組分析規劃
B | 20222/8/8 | 頁面雛形 | 登入後的初始頁面、風險互助部分頁面 | 3 | 與Ben學長討論頁面細節，並將缺漏部分完成。 | 20222/8/11 |  |  | B | 模組撰寫中
B | 20222/8/8 | AWS EC2 部署測試 | 架設主機、建立環境、SSH連線、 | 2 | 將名憲學長的專案部署至雲端主機，並且能從外部連線、寫入資料。 | 20222/8/9 |  |  | C | 模組完成
C | 2022-08-09 | AWS EC2 部署測試 | 部署SFTP Server、部署名憲學長專案 | 5
B | 2022-08-10 | 頁面雛形 | 風險供給開始表單 | 2 | 資金供給表單完成、核保步驟、其他頁面，完成確認後就可以開始寫成前端 | 20222/8/11
C | 2022-08-12 | AWS EC2 部署測試 | 開發環境改成 Django，架設 git | 3
B | 2022-08-15 | Django前端實作 | base, sidebar, navbar樣板完成，表單製作中（以form wizard實作） | 6 | form基本完成，可暫存資料在session，最後送出完整表單 | 2022-08-17
B | 2022-08-16 | Django前端實作 | 完成個人計畫表單前後端 | 6 | 改用多頁多form，不需要存session或使用form wizard，比較單純 | 2022-08-17
C | 2022-08-17 | Django前端實作 | 完成開始風險計畫前端以及表單 | 5
C | 2022-08-19 | Django APP 設置 | 將系統分為 club、membersystem兩個子app，並將model建置完成 | 2
B | 2022-08-19 | Django 網站多語言設定 | 成功設定多語言環境以及config檔 | 2 | 將 ben 學長翻譯好的設定進去 | 2022-08-22
C | 2022-08-19 | AWS EC2 環境設定 | 設定開發環境（aws linux2） | 2
C | 2022-08-21 | AWS EC2 環境設定 | 重新設定開發環境（RiskDAO、Crowd Funding，both on ubuntu） | 2
B | 2022-08-22 | portforlio | Protfolio頁面雛型完成 | 2 | 討論細節並調整成完整版
C | 2022-08-22 | 前端中英切換功能 | 能在選單選取中英文並成功切換語言 | 3
B | 2022-08-22 | 前端中英切換翻譯 | 將 trans tag 插入 html，讓中英切換時能夠順利換成對應的詞 | 1 | 完整的插入所有 trans tag（html+js） | 2022-08-23
C | 2022-08-23 | 前端中英切換翻譯 | 所有現有頁面翻譯功能完成 | 3
C | 2022-08-24 | model migrate | 建立資料表共四個（計畫資料表、參與人資料表、使用者資訊資料表、錢包資料表） | 2
C | 2022-08-24 | portforlio | portforlio頁面細節完成 | 2
B | 2022-08-24 | 會員系統 | 會員系統前端頁面、navbar調整 | 1 | 會員系統後端以及metamask登入功能 | 2022-08-25
C | 2022-08-25 | 會員系統 | 透過metamask註冊、登入，前後端功能完成 | 3
B | 2022-08-28 | landing Page | 實作登陸頁作為入口網。 | 3 | 細節內容 | 2022-08-29
C | 2022-08-28 | landing Page | 內容添加、細節調整 | 2
B | 2022-08-29 | 加入群組功能 | 加入群組列表、表單、重新調整路由、重新調整model | 3 | 寫入action資料表 | 2022-09-02
C | 2022-08-30 | 會員系統 | 加入一般帳密註冊登入、修改介面、註冊帳號重複檢查、密碼確認機制 | 7
B | 2022-08-31 | ERC865 | 合約部署及測試 | 2 | 詢問發行總量再部署確認版本 | 2022-09-01
B | 2022-08-31 | 現金點數儲值功能 | 第三方金流串接、django頁面 | 6 | 非區塊鏈會員儲值方式 | 2022-09-01
B | 2022-09-01 | portforlio | 更改介面、串入金功能、串合約讀現金點數 | 2 | 群組資訊、分攤金計算 | 2022-09-02
A | 2022-09-01 | 調整model | 根據區塊鏈使用者與非區塊鏈使用者的區別，重新定義了userInfo、參與者資料表，並刪除wallet資料表，把其欄位移植到userinfo資料表 | 2 | 實作 | 2022-09-01
C | 2022-09-01 | 調整model | 實作model調整並migrate，重新餵入資料 | 1
B | 2022-09-01 | portforlio | 重新調整欄位、備註以及按鈕 |  | 群組資訊、分攤金計算
B | 2022-09-02 | action資料表 | action資料表建制，並在加入群組、入金、出金、減額等使用者操作請求提出時會寫入 | 1
C | 2022-09-02 | 參加表單寫入 action | 參加表單寫入 action 資料表 | 1
B | 2022-09-02 | 管理者後台 | 管理者後台能夠看到提出的加入申請、並連結Dapplet，能成功發出交易，收到txhash | 4
B | 2022-09-03 | 管理者後台 | 收到txhash之後用thread等tx receipt，並讀取log topic、data，更新系統資料庫 | 4
B | 2022-09-04 | 群組資訊頁面 | 群組資訊頁面前端完成、餘額打API取得、部分欄位預定位置放好。 | 2 | 確切資料
B | 2022-09-04 | 出金
ㄑ